## Лист1
Ремонт подъездов на 2021г.
в рамках государственной программы "Формирование современной комфортной городской среды"
№ | Адрес | № подъезда | дата начала работ | дата окончания работ | виды работ | подрядчик
1 | ул. Николаева 58 | 1 |  | 19.07.2021г | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
2 | ул. Николаева 58 | 2 |  | 19.07.2021г | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
3 | ул. Первомайская 10 | 1 |  | 19.07.2021г | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
4 | ул. Пионерская 16а | 2 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
5 | ул. Пионерская 16а | 3 |  | 19.07.2021г | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
6 | ул. Победы 13к5 | 1 | 2021-01-28 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
7 | ул. Победы 13к5 | 2 | 2021-01-28 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
8 | ул. Победы 13к5 | 3 | 2021-01-28 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
9 | ул. Победы 17к1 | 7 | 2021-02-15 | 2021-04-29 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Киселев
10 | ул. Победы 17к1 | 10 | 2021-02-01 | 2021-07-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Регион Центр"
11 | ул. Победы 1к5 | 2 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Березин
12 | ул. Победы 9к2 | 3 | 2021-05-11 | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
13 | ул. Победы 9к2 | 4 | 2021-05-11 | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
14 | пр. Ленина 07 | 1 | 2021-02-01 | 2021-05-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Киселев
15 | ул. Тевосяна 10 | 2 | 2021-05-15 | 2021-07-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Киселев
16 | ул. Тевосяна 10а | 5 | 2021-05-15 | 2021-07-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Киселев
17 | ул. Тевосяна 12а | 4 | 2021-02-24 | 2021-05-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Фролов
18 | ул. Победы 3к4 | 3 | 2021-01-28 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
19 | ул. Победы 3к4 | 4 | 2021-01-28 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
20 | ул. Мира 24б | 5 | 2021-02-01 | 2021-05-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Фролов
21 | ул. Победы 1к6 | 4 | 2021-03-30 | 2021-05-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Березин
22 | ул. Тевосяна 34 | 1 | 2021-03-23 | 2021-06-01 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
23 | ул. Тевосяна 34 | 2 | 2021-03-23 | 2021-06-01 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Адванс"
24 | ул. Второва 8к1 | 3 | 2021-02-20 | 2021-07-01 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Киселев
25 | ул. Победы 13к4 | 1 | 2021-02-08 | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Фролов
26 | ул. Первомайская 10б | 2 | 2021-02-01 | 2021-03-20 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ЖЭУ № 2
27 | пр. Ленина 12а | 1 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ЖЭУ № 5
28 | ул. Победы 13к1 | 4 | 2021-02-01 | 2021-03-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО "Азимут Квартал"
29 | ул. Победы 3к1 | 2 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
30 | ул. Победы 3к1 | 3 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
31 | ул. Жулябина 4 | 4 | 2021-03-23 | 2021-06-01 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
32 | ул. Мира 30в | 4 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ИП Фролов
33 | пр. Ленина 13а | 3 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ЖЭУ № 5
34 | ул. Первомайская 04а | 1 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ЖЭУ № 2
35 | ул. Пионерская 14 | 3 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
36 | ул. Пионерская 16 | 2 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
37 | ул. Мира 18 | 2 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки
38 | ул. Первомайская 12 | 1 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
39 | ул. Мира 28А | 1 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
40 | ул. Мира 28А | 2 |  | 2021-07-19 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
41 | пр. Ленина 9 | 1 | 2021-04-29 | 2021-06-25 | замена окон на окна ПВХ, ведутся штукатурные работы, окраска потолка и стен, укладка напольной плитки | ООО"Сити Комплекс"
За дополнительной информацией вы можете обратиться в управляющую организацию по тел. 8 (496) 57 634-24 доп. 107